湖北省沙市中学延迟春季开学期间研究性学习活动方案

2020年春节，是与以往不一样的春节，新型冠状病毒疫情的防控成为全国人民共同的“战役”。根据教育部和省市各级教育主管部门的要求，我校实行2020年春季延迟开学，各位同学在家期间应积极开展研究性学习活动。

- 参与对象：高一、高二全体学生

- 参与方式：小组合作、在家研究、严禁外出

- 主要工作、日期安排

- 第一阶段：2020年2月8日前由班主任指导完成。

- 主要内容：

- 1、宣传发动，明确意义、要求和要注意的事项。特别强调开展本活动的安全教育，一律在家完成，不得外出；

- 2、指导分组、明确组员分工。根据学生的个性特点、能力、男女比例、兴趣等协商组建研究性学习小组；小组一般由本班内5—8人组成,设组长1人，副组长1人；

- 3、指导小组长开展组织本小组成员开展研究活动。明确组长是完成小组课题研究的负责人，起到统筹、协调、分工、督促的作用，组织小组成员研讨确定研究的课题；确定分工，小组内的每个学生都要承担一部分相对独立自主的工作,确保真正参与小组的课题研究。课题信息的搜集,资料的整理,数据的纪录,结题报告的撰写、输入电脑等，要分工明确，做到各人都有独立的任务,做到既有分工又有合作。组长要明确成员完成任务的具体时间，定期联系，定期召开线上研讨会，商讨对策，解决存在的问题，定期督促。

- 4、各小组联系一名指导老师，指导开展研究的方法，尤其是线上资料查阅方法。

- 第二阶段：在延学期间由各小组完成，主要内容：

- 1、开展电话访谈、线上资料查阅、收集、处理资料。

- 2、小组填写开题报告、结题报告、调研报告、小论文、心得等。

- 第三阶段：新学期开学后完成，主要内容：

- 1、成果展示、交流和评价。各小组上交的开题报告、结题报告、调研报告、小论文、心得等，指导老师要根据实情填上指导、评价的意见和签名。

- 2、学校对优秀成果进行表彰。

- 四、各课题小组上交材料要求（每个小组上交一份就可以）：

- （一）上交的材料有：

- 1、开题报告表1份

- 2、结题报告（研究成果）1份。

- 结题报告内含有附件（直接附在结题报告文档上，不必用另外文档分开）：

- ①活动开展情况记录表2—3份，记录开展活动的照片2-3张；

- ②线上调查记录表1—2份，记录实地考察调查的截图2-3张；

- ③线上访谈信息记录表1—2份，记录视频访谈情况的照片2-3张；（这三种表格第①个必须完成，第②③个至少选其中一种）；

- （二）上交材料要求：

- 1、打印的纸质文档和电子文档各一份；

- 2、结题报告（研究成果）要按照规范的格式撰写；

- 3、新学期开学后一周内交齐；

- 五、研究报告展示方式

- 1、纸质文档学校档案室予以存档，优秀作品的电子文档上传到湖北省沙市中学校园网面向社会公众公开展示。

- 2、遵守学术诚信。杜绝网上下载，一经发现，小组所有成员学分为零，并通报批评。

- 六、研究性学习的学分评定

- 我校对研究性课程实行学分制,学生在高中学习阶段必须完成额定学分,方可视为合格，学分认定由指导老师提出,由学校教科处最终确认。

- 湖北省沙市中学学工处

- 2020年2月7日

附1：湖北省沙市中学研究性学习课题举例（仅供参考）

附2：湖北省沙市中学研究性学习课题建议（仅供参考）

附表一：湖北省沙市中学研究性学习课题开题报告表

附表二：湖北省沙市中学研究性学习课题开展活动情况记录表

附表三：湖北省沙市中学研究性学习线上调查记录表

附表四：湖北省沙市中学研究性学习访谈信息记录表

附1：湖北省沙市中学研究性学习课题举例（供参考）

一、课题名称：沙市中学学生课外阅读情况调查探究

课题内容：

- 沙市中学学生课外阅读什么类型的书为主？

- 阅读时间大多在何时？每周花多少时间阅读？

- 学生阅读对学业是否有影响？

思路提示：

- 举行小型“学生阅读情况调查与研究”的视频座谈会；

- 问卷调查，设计一份电子版“高中学生阅读情况调查统计表”，利用微信、QQ进行调查，了解学生阅读的情况；

- 访问：电话或在线访问图书管理员、访问同学，为开展下一步的研究工作奠定基础；（4）怎样的阅读才对学业、对成长有帮助？

- （5）撰写〈〈高中学生阅读情况调查与研究〉〉的报告。

二、课题名称：古诗鉴赏探究

课题内容：

古诗的特点、古诗的语言表达技巧、古诗的语言特点、古诗的形象与意境、古诗的思想与感情、古诗的背诵技巧、古诗的鉴赏方法、古诗的答题技巧、古诗的命题趋向

- 思路提示：

- 研究内容比较多，每组可以自选课题的内容；

- 通过网络线上图书馆或知网搜集相关资料；

- 撰写研究小论文。

附2：研究性学习课题建议（仅供参考、可以自拟课题）

- 1.冠状病毒科普讲解

- 2.高效率自主学习方法构建

- 3.疫情对社会生活的影响

- 4.如何高效阅读

- 5.从抗击疫情看我国制度优势

- 6.消毒物品的分类使用与回收

- 7.野生动物保护

- 8.构建安全居家隔离环境

- 9.口罩文化的推广

- 10.从世界支援中国抗击疫情看人类命运共同体

- 11、有哪些健康的卫生习惯，如何养成？

- 12、如何正确应对诸如今年这些类型的公共卫生事件？

附表一：

湖北省沙市中学研究性学习课题

开 题 报 告 表

| 课 题名 称 ： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级： 高 班 指导老师: 课题组长: 课题成员: |  |  |  |  |  |  |
| 课题的提出:（研究的原因） |  |  |  |  |  |  |
| 课题意义： |  |  |  |  |  |  |
| 研究内容： |  |  |  |  |  |  |
| 具 体 研 究 计 划 |  | 任务分工 | 任 务 | 责任人 | 任 务 | 责任人 |
|  |  |  | 开题报告的提出 |  | 结题报告 |  |
|  |  |  | 资料的查阅、收集 |  | 完成报告（电子版） |  |
|  |  |  | 电话访谈、拍照 |  | 其他 |  |
|  |  |  | 资料的整理 |  | 其他 |  |
|  |  | 研究方法：□文献法 □调查法 □实验法 □制作法 □观察法 □其他 |  |  |  |  |
|  |  | 每一阶段的主要任务和目标: 阶段 时间 主要任务 3、 |  |  |  |  |
|  |  | 计划电话访问的校内外专家、老师: 1、 2、 |  |  |  |  |
|  |  | 活动所需条件（如设备、器材等）： |  |  |  |  |
|  | 预期成果展示的方式： |  |  |  |  |  |
| 指导老师意见：（主要对课题的可行性、特色、研究价值等进行简要评价） 等级： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表二：

湖北省沙市中学研究性学习课题开展活动情况记录表

活动日期：2020年__月__日       活动时间：___时____至___时____

活动方式：______________       记录人签名：__________

课题名称：

课题组长： 班级：

参与活动人员：

活动内容记录（讨论、解决什么问题、得出了什么结论，出现了什么新问题主要收获、体会等）：

指导老师意见： 签名： 年 月 日

附表三：

湖北省沙市中学研究性学习线上调查记录表

调查日期：2020年__月___日

课题名称：

参加考察或调查的人员：

考察或调查的对象和内容：

调查方式： □官网 □新闻报道 □文献资料

调查过程和结果：

本次查的主要结论：

指导老师意见： 签名： 年 月 日

附表四：

湖北省沙市中学研究性学习线上访谈信息记录表

访谈日期：2020年___月____日

| 课题名称： |  |
| --- | --- |
| 参加访谈的人员： |  |
| 被访者有关信息 | 姓名： 单位、地址： 职称（职务）： 专长（专业）： 电话： |
| 访谈方式： □电话 □微信/QQ □电子邮件 |  |
| 访谈的问题： |  |
| 访谈记录： 问： 答： 问： 答： 记录人： |  |
| 被访谈者的结论（专家意见、建议）： |  |
| 访谈结果与打算（是否达到目的、解决了哪些问题、有哪些收获和体会、还有哪些没有解决的问题，下次任务等）： |  |
| 指导老师意见： 签名： 年 月 日 |  |